## Actividades de Control
Actividad de Control | Fecha | Hito | Reponsables | Estado
Reunión 1: Reunion inicial | 2023-07-23 | Identificar requerimientos y estructura de base de datos | multicodecl | Finalizado
Reunión 2 | 2023-07-25 | Identificar nuevos requerimientos del sistema | multicodecl | Finalizado
Reunión 3 | 2023-09-02 |  | multicodecl | Finalizado

## R-0001
Minuta Reunión Avance Proyecto, N°1
Fecha: | 2023-07-23 | Lugar: | Santiago de Chile | Proyecto: | Generador de Datos
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprovada por | Fecha | Observaciones
1.0 | multicodecl | Todos | Todos | 2023-07-23
2.0
Asistentes:
N° | Nombre |  | Función
1 | multicodecl |  | Desarrollador
2 | arkeber-23 |  | Desarrollador
3 | adoocs |  | Desarrollador
4 | Hur0nZ |  | Desarrollador
5
Temas Tratados:
1 | Identificar requerimientos del sistema
2 | Definir una estructura de los datos mysql
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Se logra llegar a un acuerdo de tipo de aplicaciones |  | Todos |  | 2023-07-23
2 | Listar requerimientos identificados |  | Todos |  | 2023-07-23
3 | Identificar tablas y datos mysql |  | Todos |  | 2023-07-23
4
Observaciones Generales:
Se debe anotar los detalles de los temas tratados…

## R-0002
Minuta Reunión Avance Proyecto, N°2
Fecha: | 2023-07-25 | Lugar: | Santiago de Chile | Proyecto: | Generador de Datos
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprovada por | Fecha | Observaciones
1.0 | multicodecl | Todos | Todos | 2023-07-25
2.0
Asistentes:
N° | Nombre |  | Función
1 | multicodecl |  | Desarrollador
2 | adoocs |  | Desarrollador
3 | Hur0nZ |  | Desarrollador
4 | DamianNeitor |  | Desarrollador
5
Temas Tratados:
1 | Identificar nuevos requerimientos del sistema
2 | Asignacion de trabajos a realizar
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Se logra definir nuevos acuerdos de desarrollo |  | Todos |  | 2023-07-25
2
3
4
Observaciones Generales:
Desarrollo mysql y php con tiempo estimado de avance el dia 30-07-2023

## R-0003
Minuta Reunión Avance Proyecto, N°3
Fecha: | 2023-09-02 | Lugar: | Santiago de Chile | Proyecto: | Generador de Datos
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprovada por | Fecha | Observaciones
1.0 | multicodecl | Todos | Todos | 2023-09-02
2.0
Asistentes:
N° | Nombre |  | Función
1 | multicodecl |  | Desarrollador
2 | adoocs |  | Desarrollador
3 | Hur0nZ |  | Desarrollador
4
5
Temas Tratados:
1 | Asignacion de trabajos a realizar
2 | Finalización de la base de datos
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Se logra definir nuevos acuerdos de desarrollo |  | Todos |  | 2023-09-10
2
3
4
Observaciones Generales:
Base de datos finalizada, tiempo aproximado para nuevo cambios 10-09-2023

## R-0004
Minuta Reunión Avance Proyecto, N°4
Fecha: |  | Lugar: |  | Proyecto:
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprovada por | Fecha | Observaciones
1.0
2.0
Asistentes:
N° | Nombre |  | Función
1
2
3
4
5
Temas Tratados:
1
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1
2
3
4
Observaciones Generales: